PROYECTO CAPSTONE · MERAKI

# REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE INCREMENTOS

Anexo de avances y entregables del proyecto

Integrantes: Adriana Ávila · Natalia Leiva

Carrera: Ingeniería en Informática  |  Sede: Plaza Oeste

Duración académica: 18 semanas  |

Corte del registro: semana 10–11  |  Actualización: __________________

# Resumen de incrementos

El registro presenta el trabajo realizado y las próximas entregas de Meraki. Las fechas indicadas son períodos de referencia; se deberán completar fechas reales y evidencias cuando corresponda.

| N.º | Incremento | Período | Estado a la fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definición y requerimientos | Semanas 1–3 | Documentación entregada |
| 2 | Diseño de la plataforma | Hasta semana 5 | Documentación entregada |
| 3 | Investigación y preparación | Semanas 6–10 | Investigación realizada / pruebas documentales realizadas |
| 4 | Backend, autenticación y Back Office | Semana 11 (desarrollo 1) | Programación pendiente |
| 5 | Front Office, disponibilidad y reservas | Semanas 12–13 (desarrollo 2–3) | Programación pendiente |
| 6 | Integraciones, dashboard y validación | Semana 14 (desarrollo 4) | Programación pendiente |

Nota: Las semanas académicas 15–18 se mantienen para corrección, seguimiento, documentación y actividades finales.

# Incremento 1: Definición y requerimientos

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Período | Semanas 1–3 |
| Estado | Completado — documentación |
| Responsables | Adriana Ávila y Natalia Leiva |

## Objetivo

Definir la problemática de los emprendimientos de estética, el objetivo del proyecto, los actores y los requerimientos de Meraki.

## Actividades realizadas o planificadas

Análisis del problema; objetivos; alcance del MVP; identificación de clientas y emprendedoras; requerimientos e historias de usuario.

## Resultado / entregable

Definición del sistema y sus necesidades funcionales documentadas.

## Evidencia

1.5_GuiaEstudiante_Fase 1_Definicion Proyecto APT.docx

## Seguimiento

Terminado

Dificultades / ajustes durante la ejecución: Corrección del alcance de Meraki

# Incremento 2: Diseño de la plataforma

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Período | Semana 5 |
| Estado | Completado — documentación |
| Responsables | Adriana Ávila y Natalia Leiva |

## Objetivo

Establecer una solución técnica coherente con las funcionalidades previstas de Meraki.

## Actividades realizadas o planificadas

Arquitectura propuesta; diagramas UML; modelo relacional PostgreSQL; mockups; planificación y Carta Gantt.

## Resultado / entregable

Documentación técnica y de planificación entregada al profesor.

## Evidencia

## 1.5_GuiaEstudiante_Fase 1_Definicion Proyecto APT.docx

## Seguimiento

El modelo de datos fue diseñado, no implementado aún en la aplicación.

Dificultades / ajustes durante la ejecución: __________________________________________________

# Incremento 3: Investigación y preparación

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Período | Semanas 6–10 (período referencial) |
| Estado | Completado - documentación |
| Responsables | Adriana Ávila y Natalia Leiva |

## Objetivo

Investigar las tecnologías, revisar las funcionalidades propuestas y preparar el entorno de programación.

## Actividades realizadas o planificadas

Se investigaron las tecnologías necesarias para el desarrollo de Meraki, incluyendo Node.js, PostgreSQL, Git y Docker. Se revisaron las funcionalidades definidas para la plataforma y se realizó la instalación y configuración del entorno de desarrollo. Además, se inició la elaboración del Plan de Pruebas, la definición de los Casos de Prueba y la preparación del formato para registrar sus resultados durante la implementación del software.

## Resultado / entregable

## Se logró configurar y verificar el funcionamiento de las herramientas necesarias para comenzar la programación de Meraki. Asimismo, se avanzó en la planificación de las pruebas que permitirán evaluar las funcionalidades del sistema, dejando preparada la documentación para registrar los casos y sus resultados una vez que la plataforma esté desarrollada.

## Evidencia

## Seguimiento

Las herramientas instaladas no constituyen una aplicación Meraki ni una conexión entre su backend y PostgreSQL.

Dificultades / ajustes durante la ejecución: Durante la instalación de Docker Desktop se presentaron dificultades debido a que la plataforma de máquina virtual de Windows no estaba habilitada y WSL 2 presentaba errores de instalación. Esto impidió inicialmente completar la configuración de Docker, por lo que fue necesario realizar ajustes en Windows y reparar WSL para solucionar el problema.

# Incremento 4: Backend, autenticación y Back Office

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Período | Semana 11 — desarrollo semana 1 |
| Estado | Planificado; sin implementación al corte |
| Responsables | Adriana Ávila y Natalia Leiva |

## Objetivo

Construir la base ejecutable de Meraki y habilitar el acceso y administración inicial de emprendedoras.

## Actividades realizadas o planificadas

Crear repositorio y estructura de código; desarrollar API Node.js; implementar tablas PostgreSQL; conectar aplicación y base de datos; registro/login; iniciar perfil y servicios del Back Office.

## Resultado / entregable

API ejecutable, conexión efectiva a la base de datos y autenticación demostrable; progreso inicial en servicios.

## Evidencia

Por incorporar: repositorio, capturas de ejecución, commits y casos de prueba al finalizar el trabajo.

## Seguimiento

Dependencia crítica: terminar la base técnica y autenticación antes de ampliar funcionalidades.

Dificultades / ajustes durante la ejecución: __________________________________________________

# Incremento 5: Front Office, disponibilidad y reservas

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Período | Semanas 12–13 — desarrollo semanas 2–3 |
| Estado | Planificado; sin implementación al corte |
| Responsables | Adriana Ávila y Natalia Leiva |

## Objetivo

Permitir que una clienta consulte servicios y gestione el flujo central de reserva sin crear una cuenta.

## Actividades realizadas o planificadas

Completar servicios y horarios del Back Office; catálogo y filtros; geolocalización o búsqueda por zona; disponibilidad; selección de fecha/hora; reserva y agenda.

## Resultado / entregable

Demostración del flujo de búsqueda → disponibilidad → reserva, sin duplicidad de horarios.

## Evidencia

Por incorporar: pantallas, pruebas de API, reservas registradas y ejecución de casos de prueba.

## Seguimiento

La integración de abonos y confirmaciones depende de contar con el flujo básico de reservas.

Dificultades / ajustes durante la ejecución: __________________________________________________

# Incremento 6: Integraciones, dashboard y validación

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Período | Semanas 14 — desarrollo semana 4 |
| Estado | Planificado; sin implementación al corte |
| Responsables | Adriana Ávila y Natalia Leiva |

## Objetivo

Integrar funcionalidades complementarias y verificar una versión demostrable del MVP.

## Actividades realizadas o planificadas

Confirmación por correo; consulta/cancelación de citas; abonos y suscripciones en entorno de prueba si procede; dashboard de citas/ingresos; pruebas de integración y correcciones.

## Resultado / entregable

Versión integrada demostrable, con resultados de prueba y limitaciones documentadas.

## Evidencia

Por incorporar: tabla de resultados de pruebas, incidencias, capturas y evidencias del MVP.

## Seguimiento

Las integraciones externas pueden requerir priorización o ambiente sandbox; cualquier pendiente se registrará explícitamente.

Dificultades / ajustes durante la ejecución: __________________________________________________