PROYECTO CAPSTONE · MERAKI

# PLAN DEL PROYECTO

Metodología incremental · Documento complementario de gestión – Fase 2

Integrantes: Adriana Ávila y Natalia Leiva  |  Carrera: Ingeniería en Informática

Docente: Luis Bravo  |  Planificación: 18 semanas

# 1. Propósito y metodología

El proyecto Meraki se desarrollará mediante una metodología incremental, que permite organizar el trabajo en etapas progresivas. Cada incremento contempla un conjunto de actividades y funcionalidades que se incorporan a lo desarrollado anteriormente, permitiendo avanzar de manera ordenada hacia una versión funcional de la plataforma.

Esta metodología facilita la distribución de responsabilidades, el seguimiento de los avances y la identificación temprana de dificultades. Además, permite realizar pruebas y ajustes durante el desarrollo, reduciendo el riesgo de presentar problemas de integración en las etapas finales del proyecto.

# 2. Planificación de incrementos

| Incremento | Periodo | Contenido | Resultado verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| Incremento 1 | Semanas 1-3 | Definición de la problemática, objetivos, alcance, actores y requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto. | Documentación inicial de Meraki con objetivos, alcance y requerimientos definidos. |
| Incremento 2 | Semanas 4-5 | Diseño de arquitectura, diagramas UML, modelo de datos PostgreSQL, historias de usuario, mockups y planificación mediante Carta Gantt. | Documentación técnica del proyecto elaborada y entregada, incluyendo diagramas, modelo de datos y planificación. |
| Incremento 3 | Semanas 6-10 | Investigación de tecnologías, revisión de funcionalidades, instalación y configuración del entorno de desarrollo. Elaboración del plan de pruebas, casos de prueba y registro de resultados. | Herramientas de desarrollo instaladas y verificadas. Documentación de pruebas preparada para validar las funcionalidades durante el desarrollo. |
| Incremento 4 | Semanas 11-12 | Desarrollo del backend con Node.js y PostgreSQL. Implementación de registro y autenticación de emprendedoras, Back Office y administración de perfiles, servicios, precios y horarios. | La emprendedora puede registrarse, iniciar sesión y administrar la información de su emprendimiento. |
| Incremento 5 | Semana 13 | Desarrollo del Front Office, geolocalización, búsqueda de servicios, consulta de disponibilidad, reservas mediante correo electrónico y gestión de agenda. | La clienta puede buscar servicios, consultar horarios disponibles y realizar una reserva. La emprendedora puede visualizar las citas registradas. |
| Incremento 6 | Semanas 14-18 | Implementación de confirmaciones por correo, abonos, suscripciones y dashboard. Integración de módulos, ejecución de pruebas, corrección de errores y preparación de la versión final. | Plataforma Meraki integrada, con las funcionalidades principales implementadas y verificadas mediante pruebas. |

3. Roles y responsabilidades

La distribución principal de responsabilidades se establece de la siguiente forma, manteniendo trabajo compartido en los módulos que requieren integración:

| Área | Adriana | Natalia |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos y análisis | Compartido | Compartido |
| UX/UI y Front Office | Responsable principal | Apoyo |
| Back Office | Apoyo | Responsable principal |
| Backend/API | Apoyo | Responsable principal |
| PostgreSQL | Compartido | Compartido |
| Geolocalización | Responsable principal | Apoyo |
| Disponibilidad y reservas | Compartido | Compartido |
| Pagos y suscripción | Apoyo | Responsable principal |
| Dashboard | Responsable principal | Apoyo |
| Pruebas | Compartido | Compartido |
| Documentación | Compartido | Compartido |

# 4. Organización del trabajo

Las primeras diez semanas se destinan a definición, diseño, investigación y preparación de pruebas. La programación se contempla a partir de la semana 11; posteriormente se integran los módulos, se ejecutan pruebas y se consolidan las evidencias para el cierre.

# 5. Control de ejecución

| Instrumento | Uso |
| --- | --- |
| Carta Gantt | Referencia para los períodos y la secuencia de actividades de las 18 semanas. |
| Registro de seguimiento de incrementos | Detalle de actividades realizadas, resultados, dificultades y ajustes por incremento. |
| Estados de avance | Control breve de actividades completadas, en desarrollo y pendientes. |
| Actas de reunión | Registro de decisiones, tareas y compromisos del equipo. |
| Plan y casos de prueba | Verificación de funcionalidades a medida que estén implementadas. |

Los cambios que afecten el alcance se evaluarán considerando esfuerzo, dependencias y efecto en el MVP; las decisiones se registrarán en las actas correspondientes.

# 6. Carta Gantt

La Carta Gantt de Meraki fue elaborada en Microsoft Project y presenta la planificación temporal de las actividades durante las 18 semanas de desarrollo, de acuerdo con la metodología incremental seleccionada.

Esta herramienta permite visualizar la duración y secuencia de las actividades, facilitando la organización del trabajo y el seguimiento de los plazos establecidos.

La planificación detallada se encuentra disponible en el archivo independiente «Carta_Gantt_Meraki», elaborado en Microsoft Project.